## Página1
Cronograma de Desenvolvimento
Integrante | Responsabilidades | Atualização/Descrição | Data | Status
Clara | Java | construção do documento e projeto java | 2024-04-17 | Concluído
Clara | Java | classes ajustadas e finalizadas, diagrama de classes feito | 2024-05-05 | Concluído
Clara | Java | testes | 2024-05-19 | Concluído
Clara | Java | finalização e entrega | 2024-05-20 | Concluído
Guilherme | QA | construção do documento | 2024-04-17 | Concluído
Guilherme | QA | definição da arquitetura | 2024-04-20 | Concluído
Guilherme | QA | construção das arquiteturas | 2024-04-21 | Concluído
Guilherme | QA | finalização e entrega | 2024-04-20 | Concluído e entregue
Ming | Inteligencia Artificial | pesquisas e produção do documento | 2024-04-18 | Concluído
Ming | Inteligencia Artificial | construção | 2024-05-01 | Concluído
Ming | Inteligencia Artificial | finalização e entrega | 2024-05-17 | Concluído e entregue
Guilherme | DevOps | produção do documento e junção dos artefatos | 2024-04-22 | Concluído
Guilherme | DevOps | finalização e entrega | 2024-05-20 | Concluído e entregue
Pedro | Mobile | produção do documento | 2024-04-20 | Concluído
Pedro | Mobile | construção do diagrama | 2024-05-06 | Concluído
Pedro | Mobile | finalização e entrega | 2024-05-20 | Concluído e entregue
Rafaela | Banco de Dados | correção da sprint anterior | 2024-04-18 | Concluído
Rafaela | Banco de Dados | produção do documento | 2024-04-21 | Concluído
Rafaela | Banco de Dados | modelagem | 2024-05-01 | Concluído
Rafaela | Banco de Dados | construção do projeto SQL | 2024-05-04 | Concluído
Rafaela | Banco de Dados | finalização e entrega | 2024-05-18 | Concluído e entregue
Rafaela | Advanced | atualização e correção da primeira entrega | 2024-04-17 | Concluído
Rafaela | Advanced | desenvolvimento do documento | 2024-04-25 | Concluído
Rafaela | Advanced | construção das arquiteturas | 2024-05-01 | Concluído
Rafaela | Advanced | construção do projeto dotnet | 2024-05-20 | Concluído e entregue