## Planilha1
Atividade	Início Estimado	Término Estimado	Situação c/ data
Coleta de requisitos	17/04/24	21/04/24	20/04/24 Concluída
Estudar alternativas	22/04/24	25/04/24	25/04/24 Concluída
Fechamento de ideias	26/04/24	28/04/24	29/04/24 Concluída com atraso
Evoluir código	29/04/24	12/05/24	14/05/24 Concluída com atraso
Implementação de requisitos	29/04/24	12/05/24	14/05/24 Concluída com atraso
Testes de integração	13/05/24	16/05/24	16/05/24 Concluída
Finalização de documentos e entrega	17/05/24	20/05/24	20/05/24 Concluída